Fase 2.

Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

| Estudiantes | Lorna Zúñiga Aguilera Jesús Rojas Gutiérrez Aldo Espinoza Daza |
| --- | --- |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Plaza Oeste |

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Corte de información: 7 de noviembre de 2026 (inicio de la semana 12). El equipo AutoSplat (Jesús Rojas Gutiérrez, Lorna Zúñiga Aguilera y Aldo Espinoza Daza) desarrolla una plataforma web de compraventa de vehículos usados con visualización 3D interactiva mediante Gaussian Splatting, bajo un modelo de desarrollo incremental, entre el 22 de agosto y el 18 de diciembre de 2026. Actividades realizadas y objetivos cumplidos. Se completó la Fase 1 (semanas 1–5, Informe Fase 1) y la documentación de planificación del proyecto, compuesta por: (a) un Documento de Diseño (~53 páginas) con especificación IEEE 830 (40 requerimientos funcionales, 25 no funcionales y 12 reglas de negocio), 24 historias de usuario con criterios de aceptación Given-When-Then, estimación MoSCoW + Fibonacci (129 puntos de historia), matriz de trazabilidad RF↔CU↔HU↔incrementos, 37 casos de uso en 5 diagramas, modelo de dominio de 15 clases y 4 diagramas de actividad con carriles de responsabilidad; y (b) un Documento de Gestión (~50 páginas) con EDT de 24 paquetes, cronograma de 6 hitos, estimación de esfuerzo, registro de 12 riesgos, procedimientos de calidad, configuración y cambios, RACI de 12 stakeholders, 5 actas de reunión (ACT-01 a ACT-05), 2 estados de avance (EA-01 y EA-02) y procedimiento de resolución de conflictos con 3 casos documentados (RC-01 a RC-03). Estado técnico. Existe un repositorio monorepo con frontend React 18 + TypeScript + Vite, API NestJS, worker Python para la reconstrucción 3D (COLMAP vía Nerfstudio → splatfacto → exportación .splat), base de datos Supabase/PostgreSQL. Lo que sigue. En Fase 2 se mejoran los documentos de diseño y gestión y se incorporan los entregables nuevos exigidos: plan de pruebas, casos de prueba, resultados de las pruebas y documentación de la metodología incremental. Estas actividades están programadas desde la semana 7. |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes. Se mantienen los objetivos definidos en la Fase 1: Objetivo general: desarrollar una plataforma web para la compraventa de vehículos usados que incorpore visualización 3D interactiva mediante Gaussian Splatting, aplicando un modelo de desarrollo incremental entre el 22 de agosto y el 18 de diciembre de 2026. • Especificar los requerimientos del sistema según IEEE 830 y historias de usuario con criterios de aceptación. • Diseñar la arquitectura, el modelo de datos, los casos de uso, el modelo de clases y los flujos de actividad. • Implementar el marketplace (frontend, API REST y base de datos) según los requerimientos priorizados. • Implementar el pipeline de reconstrucción 3D (captura → .splat) y su visor interactivo en la web. • Verificar la calidad del producto mediante plan de pruebas, casos de prueba, pruebas de usabilidad y análisis de resultados. • Gestionar el proyecto (plan, riesgos, stakeholders, conflictos, actas y estados de avance) y desplegarlo en la nube. |
| Metodología | Sin ajustes. Se mantiene el modelo incremental (explícitamente no Scrum), pertinente para un equipo de tres integrantes y un calendario académico fijo. El proyecto se organiza en tres fases oficiales —Fase 1 (semanas 1–5), Fase 2 (semanas 6–12) y Fase 3 (semanas 13–17)— y los cinco incrementos de desarrollo se ubican dentro de las fases 2 y 3. Hitos formales: Informe Fase 1 (S5), Informe de Avance (S12) y presentación y defensa ante comité el viernes 18 de diciembre de 2026 (cierre de S17). |
| Evidencias de avance | Evidencias que se presentan (adjuntas a este informe): • Documento de Diseño AutoSplat (IEEE 830, historias de usuario, casos de uso, diagrama de clases, diagramas de actividad). Evidencia el cumplimiento de la etapa de análisis y diseño y entrega la base de trazabilidad para construir y probar. • Documento de Gestión AutoSplat (EDT, cronograma, riesgos, RACI, actas ACT-01 a ACT-05, estados de avance EA-01 y EA-02, resolución de conflictos). Evidencia la planificación y el seguimiento del proyecto. • Repositorio GitHub (monorepo con frontend, backend y worker). Evidencia el estado real de la construcción y el control de versiones. Resguardo de la calidad. (1) Especificación bajo IEEE 830 con criterios de aceptación Given-When-Then verificables; (2) trazabilidad completa RF↔CU↔HU↔incrementos, que permite derivar los casos de prueba; (3) revisión cruzada de consistencia entre los documentos de diseño, gestión y los documentos 1.4/1.5, que detectó y corrigió errores de apellido, roles y estructura de fases; (4) procedimientos de calidad, configuración y cambios definidos en el Documento de Gestión; (5) pruebas automatizadas en el backend (25 pruebas, de las cuales 13 hoy fallan por un desajuste de mocks; su corrección está planificada); y (6) control de versiones en GitHub. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos TI; Análisis y diseño de sistemas | Fase 1 – Planificación: autoevaluaciones, Informe Fase 1, Documento de Diseño v1 y Documento de Gestión v1. | Plantillas Duoc UC, PlantUML, Word, GitHub | S1–S5 (hasta 25-sep) | Equipo (Jesús, Lorna, Aldo) | Facilitador: división clara de roles. Dificultad: consistencia entre documentos. | Completado | Sin ajustes. |
| Análisis y diseño de sistemas | Mejorar documentos de diseño: IEEE 830/HU, casos de uso, clases, actividad, modelo de BD y mockups; incorporar lo que falte. | Documento de Diseño v1, PlantUML, herramienta de mockups | S6–S9 (hasta 23-oct) | Jesús Rojas (SRS, CU, clases, actividad); Aldo Espinoza (modelo de BD); Lorna Zúñiga (mockups) | Facilitador: base documental completa. Dificultad: mantener la trazabilidad RF↔CU↔HU al corregir. | Completado | Sin ajustes.. |
| Gestión de proyectos TI | Mejorar documentos de gestión (EDT, cronograma, riesgos, RACI/stakeholders, calidad y configuración). | Documento de Gestión v1, Gantt (matplotlib) | S6–S9 (hasta 23-oct) | Jesús Rojas (cronograma e infraestructura); equipo | Dificultad: déficit documentado de 114 horas de capacidad (RC-03). | Ajustada | Sin ajustes. |
| Gestión de proyectos TI; Trabajo en equipo y comunicación | Reunión semanal, actas, estados de avance y resolución de conflictos. | Reunión semanal, plantilla de actas, GitHub | Semanal, S1–S17 | Equipo (Jesús Rojas coordina el calendario) | Sin jefe de proyecto formal: decisiones colegiadas. Conflictos RC-01 a RC-03 resueltos por procedimiento de 4 niveles. | En curso (5 actas y 2 estados de avance emitidos) | Sin ajustes. |
| Aseguramiento de la calidad | Elaborar el plan de pruebas (nuevo): alcance, estrategia, entornos, criterios de entrada/salida y roles. | Documento de Diseño (HU Given-When-Then), plantilla de plan de pruebas | S7–S8 (hasta 16-oct) | Aldo Espinoza (líder QA) | Facilitador: 24 HU con criterios de aceptación como base de las pruebas. | Completado | Sin ajustes. |
| Aseguramiento de la calidad | Diseñar los casos de prueba (nuevo), incluidos casos de usabilidad, con trazabilidad a HU y RF. | Matriz de trazabilidad, planilla de casos de prueba | S8–S10 (hasta 30-oct) | Aldo Espinoza; Lorna Zúñiga (casos de usabilidad) | Dificultad: depende de HU priorizadas y de un backend estable. | Completado | Sin ajustes. |
| Bases de datos e integración | Migraciones del modelo de datos e integración con Cloudinary. | Supabase/PostgreSQL, Cloudinary, repositorio | S7–S10 (hasta 30-oct) | Aldo Espinoza | Dificultad: sin políticas RLS versionadas no se puede auditar la seguridad de datos. | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollo de software | Desarrollar y completar la API REST (NestJS) según los requerimientos priorizados (MoSCoW, 129 puntos de historia). | NestJS + TypeScript, Supabase, GitHub | S8–S14 (hasta 27-nov) | Jesús Rojas | Dificultad: capacidad limitada del equipo (déficit de 114 h). | En curso | Sin ajustes. |
| Desarrollo de software; UX | Desarrollar la interfaz web según mockups e historias de usuario. | React 18, TypeScript, Vite, Tailwind, mockups | S8–S14 (hasta 27-nov) | Lorna Zúñiga | Facilitador: mockups y HU ya definidos. | En curso | Sin ajustes. |
| Desarrollo de software | Pipeline de reconstrucción 3D: captura → COLMAP/Nerfstudio → splatfacto → exportación .splat (32 bytes por gaussiana) en Modal. | Python, Nerfstudio, COLMAP, Modal (GPU serverless) | S8–S13 (hasta 20-nov) | Jesús Rojas | Riesgo: depende de GPU serverless y de la calidad de las capturas. | En curso (base del pipeline y exportador .splat existentes) | Sin ajustes. |
| Desarrollo de software | Visor 3D interactivo de .splat integrado en la ficha del vehículo. | Visor web de .splat (formato antimatter15 / gsplat.js), React | S10–S14 (hasta 27-nov) | Lorna Zúñiga (visor); Jesús Rojas (entrega del .splat) | Dependencia: requiere salida estable del pipeline 3D. | En Curso | Sin ajustes. |
| Gestión de proyectos TI | Despliegue e infraestructura: Vercel (frontend), Render (backend), Modal (worker), variables de entorno y flujo de trabajo en GitHub. | Vercel, Render, Modal, GitHub | S6–S16 (continuo) | Jesús Rojas | Facilitador: servicios administrados. | En curso | Sin ajustes. |
| Aseguramiento de la calidad; Trabajo en equipo y comunicación | Pruebas de usabilidad con usuarios y análisis de resultados. | Casos de usabilidad, versión desplegada | S12–S14 (hasta 27-nov) | Lorna Zúñiga | Dependencia: versión desplegada con visor 3D. | No iniciado (programada) | Sin ajustes. |
| Aseguramiento de la calidad | Ejecutar las pruebas y documentar los resultados de las pruebas (nuevo); gestionar defectos. | Plan y casos de prueba, entorno desplegado | S9-S12 (hasta 4-dic) | Aldo Espinoza | Dependencia: plan y casos de prueba aprobados. | Completado | Sin ajustes. |
| Gestión de proyectos TI | Documentar la metodología incremental (nuevo): registro de incrementos, backlog por incremento y trazabilidad. | Matriz de trazabilidad, Documento de Gestión | S7–S15 (hasta 4-dic) | Jesús Rojas | Facilitador: matriz RF↔CU↔HU↔incrementos ya existente. | En curso | Sin ajustes. |
| Gestión de proyectos TI; Trabajo en equipo y comunicación | Entregables formales: Informe de Avance (S12), Informe Final y evidencias (S15), presentación y defensa (S17, 18-dic). | Guías 2.4 y 2.6, presentación .pptx, documentación | S12, S15 y S17 | Equipo (Jesús, Lorna, Aldo) | Riesgo: concentración de entregas al cierre. | En Curso | Sin ajustes. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo Facilitadores • Documentación de planificación completa y trazable (IEEE 830, 24 historias de usuario, matriz RF↔CU↔HU↔incrementos), que reduce la incertidumbre al construir y al diseñar las pruebas. • Roles complementarios y claros: backend y reconstrucción 3D (Jesús), frontend y UX (Lorna), base de datos, integración y QA (Aldo). • Modelo incremental adecuado al tamaño del equipo y al calendario fijo, con reunión semanal y actas. • Stack moderno con servicios administrados (Supabase, Vercel, Render, Modal) que simplifica el despliegue. Dificultades y acciones • Capacidad del equipo: el Documento de Gestión documenta un déficit de 114 horas. Acción: se aplican las medidas de contención definidas en ese documento (RC-03) y el alcance se prioriza con MoSCoW. • Deuda técnica del repositorio: (1) autenticación dual: NestJS firma sus propios JWT pero el guard valida contra Supabase Auth, por lo que el JWT local no cumple función; (2) 13 de 25 pruebas del backend fallan por un desajuste de mocks (supabase.client vs. supabase.admin). • Riesgo técnico del pipeline 3D: depende de GPU serverless y de la calidad de las capturas. Acción: se monitorea semanalmente en la reunión de equipo y se prioriza una salida .splat estable antes de integrar el visor.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se eliminaron actividades.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: A la fecha de corte no hay actividades con retraso respecto del plan. Las actividades en estado «No iniciado» están programadas desde la semana 12 en adelante y su inicio depende de una secuencia lógica.