Guía 2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

| Estudiantes | Lorna Zúñiga Aguilera Jesús Rojas Gutiérrez Aldo Espinoza Daza |
| --- | --- |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Plaza Oeste |

1. Resumen avance Proyecto APT

AutoSplat · Asignatura Capstone · Seguimiento al 20 de octubre de 2026 (S11: 19–25 de octubre).

| Resumen de avance proyecto APT | Proyecto y equipo. AutoSplat es una plataforma web para la compraventa de vehículos usados, con visualización 3D interactiva mediante Gaussian Splatting. Integrantes: Jesús Rojas Gutiérrez, Lorna Zúñiga Aguilera y Aldo Espinoza Daza. La solución cuenta con un prototipo web; el desarrollo e integración de componentes continúan en seguimiento. Trabajo realizado. Se completó la etapa documental de Fase 2, según confirmación del equipo: requerimientos IEEE 830 e historias de usuario; diagramas de casos de uso, clases y actividades; modelo de base de datos; mockups; plan de pruebas; casos de prueba; documento de resultados; y documentación de la metodología incremental. Se actualizaron el plan del proyecto, las actas, los estados de avance, los stakeholders y la resolución de conflictos. Flujo principal. El vendedor carga varias fotografías del vehículo capturadas desde diferentes ángulos. Estas imágenes se procesan mediante un pipeline de reconstrucción con Gaussian Splatting para obtener una representación 3D que el comprador pueda explorar de forma interactiva. El desarrollo del pipeline, el visor y sus integraciones se revisa de manera independiente del cierre documental. Estado de implementación. El documento elaborado por el equipo describe React 18/TypeScript/Vite, una API NestJS, Supabase/PostgreSQL y procesamiento Python con COLMAP/Nerfstudio/splatfacto y salida .splat; también menciona Vercel, Render, Modal y Cloudinary. Estos detalles proceden del informe técnico del equipo y deben contrastarse con el repositorio antes de declararlos plenamente operativos. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo general (sin cambios). Desarrollar una plataforma web para la compraventa de vehículos usados que incorpore visualización 3D interactiva mediante Gaussian Splatting. Objetivos específicos. (1) Especificar requerimientos e historias de usuario; (2) diseñar casos de uso, clases, actividades, base de datos y mockups; (3) implementar frontend, API y persistencia; (4) integrar la generación y exploración 3D; (5) planificar y documentar pruebas y resultados; y (6) gestionar actividades, riesgos, responsables y despliegue. Los objetivos de análisis y documentación se reportan completos; los técnicos continúan según su estado individual. |
| Metodología | Sin cambio de enfoque. Se mantiene el desarrollo incremental, con priorización MoSCoW e historias de usuario con criterios de aceptación. El documento del equipo contempla cinco incrementos distribuidos entre las fases 2 y 3, respaldados por reuniones y estados de avance. Calendario. S11: 19–25 de octubre; S12: 26 de octubre–1 de noviembre; S17: 30 de noviembre–6 de diciembre. La defensa indicada para el viernes 18 de diciembre de 2026 cae en S19 si las semanas académicas son consecutivas; se mantiene la fecha informada, pero debe confirmarse su clasificación oficial con el docente. |
| Evidencias de avance | Diseño. Especificación IEEE 830, historias de usuario, diagramas de casos de uso, clases y actividades, modelo de base de datos y mockups. Sustentan el alcance y la solución proyectada. Calidad y metodología. Plan de pruebas, casos de prueba, documento de resultados y documentación incremental. Acreditan planificación y registro de verificación; disponer de esos documentos no demuestra que todas las pruebas hayan aprobado. Gestión. Plan del proyecto, matriz de stakeholders, actas de reunión, estados de avance y resolución de conflictos. El texto previo del equipo referencia ACT-01 a ACT-05, EA-01 a EA-02 y RC-01 a RC-03, que deben corresponder a los archivos efectivamente adjuntos. Resguardo de calidad. Revisión de coherencia entre requerimientos, historias, casos de uso, modelos y pruebas; criterios de aceptación verificables; control de versiones y seguimiento de cambios. Los documentos se entregan como archivos anexos y no quedan sustituidos por este resumen. |

Relación de entregables exigidos para la Fase 2

| Área | Documento / evidencia | Estado documental |
| --- | --- | --- |
| Diseño | IEEE 830 e historias de usuario | Listo |
| Diseño | Diagramas de casos de uso | Listo |
| Diseño | Diagrama de clases | Listo |
| Diseño | Diagramas de actividad | Listo |
| Diseño | Modelo de base de datos | Listo |
| Diseño | Mockups | Listo |
| Calidad | Plan de pruebas | Listo |
| Calidad | Casos de prueba | Listo |
| Calidad | Resultados de las pruebas | Listo |
| Metodología | Registro y documentación del desarrollo incremental | Listo |
| Gestión | Actas de reunión | Listo |
| Gestión | Estados de avance | Listo |
| Gestión | Resolución de conflictos | Listo |
| Gestión | Documentación de stakeholders | Listo |
| Gestión | Plan del proyecto | Listo |

Criterio: “Listo” significa documento elaborado según lo informado por el equipo. La pauta solicita CANVAS solo si el proyecto se presenta como emprendimiento.

Métricas de control heredadas del informe anterior: 40 RF, 25 RNF, 12 reglas de negocio, 24 HU, 37 CU, 15 clases, 4 diagramas de actividad y 129 puntos de historia. Mantener estas cifras en la entrega final solo tras cotejarlas con la última versión de cada documento.

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Estado al 24 de octubre de 2026, S11. Los estados documentales y técnicos se informan por separado; las semanas son referencias de seguimiento corregidas.

| Competencia / unidad | Actividades | Recursos | Duración | Responsables | Observaciones | Estado | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de proyectos TI | Planificar Fase 1 y definir objetivos y entregables iniciales. | Guías Duoc UC; documentación inicial. | S1–S5 | Equipo AutoSplat | Hitos y planificación base existentes. | Completado | Referencia utilizada para Fase 2. |
| Análisis y diseño | Revisar IEEE 830, historias de usuario y criterios de aceptación. | SRS; HU; documentos de diseño. | S6–S11 | Jesús Rojas | Se revisó la carga de múltiples fotografías y su relación con la visualización 3D. | Completado | Actualizar trazabilidad tras cambios de HU. |
| Diseño de software | Ajustar casos de uso, clases y diagramas de actividad. | Documentos de diseño; PlantUML. | S6–S11 | Jesús Rojas | Los diagramas deben corresponder a las últimas HU. | Completado | Correcciones de consistencia y nomenclatura |
| Datos y UX | Completar modelo de base de datos y mockups. | Modelos de datos; herramienta de mockups. | S6–S11 | Aldo Espinoza y Lorna Zúñiga | Definen persistencia e interacción previstas. | Completado | Alinear campos con formularios y reglas. |
| Gestión de proyectos | Actualizar EDT, riesgos, roles, RACI, stakeholders y cronograma. | Documento de Gestión; Gantt. | S6–S11 | Jesús Rojas | Documento previo estima 114 horas de déficit de capacidad (RC-03). | Completado | Mantener priorización MoSCoW y actualizar semanas. |
| Trabajo en equipo | Registrar reuniones, actas, estados de avance y conflictos. | Actas; bitácora; GitHub. | S1–S19 | Equipo AutoSplat | Se reportan 5 actas, 2 estados y 3 casos RC en versión previa. | En curso | Los documentos exigidos están listos; seguimiento continúa. |
| Aseguramiento de calidad | Elaborar documento de plan de pruebas. | HU; plantilla QA; criterios de aceptación. | S9–S11 | Aldo Espinoza | Describe alcance, estrategia, roles, entornos y salida. | Completado | Entregable documental finalizado. |
| Aseguramiento de calidad | Preparar casos de prueba funcionales y de usabilidad. | Plan QA; HU; escenarios. | S9–S11 | Aldo Espinoza y Lorna Zúñiga | Documentan pasos, datos y resultados esperados. | Completado | Mantener vínculo a los requisitos. |
| Aseguramiento de calidad | Consolidar documento de resultados de pruebas. | Casos; registro de resultados. | S10–S11 | Aldo Espinoza | No confundir documento listo con ejecución aprobada. | Completado (doc.) | Conservar resultados reales y defectos documentados. |
| Metodología | Documentar cinco incrementos, backlog y trazabilidad. | Gestión; HU; historial de versiones. | S8–S11 | Jesús Rojas | Evidencia del modelo incremental elegido. | Completado | Alinear secuencia con hitos revisados. |
| Bases de datos | Migraciones y conexión a persistencia / archivos. | Supabase; PostgreSQL; Cloudinary. | S7–S16 | Aldo Espinoza | Versión previa registra integración completada; evidencia técnica por comprobar. | Por verificar | Confirmar migraciones y políticas de acceso. |
| Desarrollo backend | Implementar API REST y autenticación según prioridades. | NestJS; TypeScript; GitHub. | S8–S17 | Jesús Rojas | Revisar el flujo de autenticación y los contratos API. | En curso | Cotejar integración y pruebas unitarias vigentes. |
| Desarrollo frontend | Desarrollar interfaz, publicación y ficha del vehículo. | React; TypeScript; Vite; mockups. | S8–S17 | Lorna Zúñiga | Existe prototipo web; cierre funcional por verificar. | En curso | Alinear interfaz con las HU finales. |
| Procesamiento 3D | Generar modelo 3D desde varias fotografías del vehículo. | Python; COLMAP; Nerfstudio; GPU. | S8–S17 | Jesús Rojas | Riesgo: calidad de capturas y recursos de cómputo. | En curso | Validar generación y exportación .splat. |
| Integración 3D | Integrar visor .splat a la ficha de vehículo. | Visor web; React; salida .splat. | S10–S18 | Lorna Zúñiga y Jesús Rojas | Depende de salida 3D estable y compatible. | En curso | Registrar pruebas de visualización e interacción. |
| Infraestructura | Configurar despliegues y variables de entorno. | Vercel; Render; Modal; GitHub. | S6–S18 | Jesús Rojas | Servicios descritos en el documento del equipo. | En curso | Verificar despliegues efectivos y seguridad. |
| Usabilidad | Realizar sesiones de usabilidad y evaluar hallazgos. | Casos de usabilidad; aplicación desplegada. | S12–S18 | Lorna Zúñiga | Dependencia de una versión navegable y visor 3D. | Programado para S12 | Programado; separar de los casos ya redactados. |
| Validación técnica | Ejecutar pruebas finales, corregir defectos y registrar evidencias. | Plan y casos; entorno de pruebas. | S12–S18 | Aldo Espinoza | La versión previa cita fallos unitarios que requieren reporte vigente. | En seguimiento | No marcar ejecución total como completada sin registros. |
| Entregables formales | Presentar informe de avance y preparar defensa final. | Guía 2.4; anexos; presentación. | S11–S12; S19 | Equipo AutoSplat | Informe de avance previsto S12; defensa informada 18/12. | En curso | Confirmar hitos de entrega según pauta oficial. |

Referencia de calendario: S11 = 19–25 oct.; S12 = 26 oct.–1 nov.; S17 = 30 nov.–6 dic.; S19 = 14–20 dic. Fechas finales sujetas a la pauta académica oficial.

3. Ajustes a partir del monitoreo

Factores, medidas y decisiones de seguimiento de Fase 2

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo del plan de trabajo Facilitadores. La existencia de un prototipo web y el trabajo de análisis previo permitieron completar los documentos exigidos en Fase 2. La distribución de responsabilidades (Jesús: backend y reconstrucción 3D; Lorna: frontend y UX; Aldo: datos, integración y QA) favoreció el avance. El modelo incremental y los criterios de aceptación aportaron una referencia compartida para diseño y pruebas. Dificultades. Mantener coherencia entre historias de usuario, diagramas y plan de pruebas requirió revisiones. El informe previo del equipo menciona una brecha de capacidad estimada en 114 horas (RC-03), una posible duplicidad en el mecanismo JWT de autenticación y 13 fallas entre 25 pruebas unitarias del backend debidas a mocks; estos dos últimos datos requieren comprobación con registros técnicos actualizados. La generación 3D depende de imágenes de calidad, procesamiento GPU y exportación compatible con el visor. Medidas de mitigación. Se priorizan actividades según MoSCoW, se revisa la coherencia documental y se mantiene seguimiento periódico con actas. Se propone validar primero la generación .splat y luego su integración al visor; para seguridad y pruebas se cotejarán el código y los reportes de ejecución vigentes antes de declarar soluciones o resultados definitivos.

Actividades ajustadas o eliminadas Ajustes. Se adecuaron las referencias de semanas al calendario informado para S11 (19–25 de octubre) y se consolidaron los documentos de diseño, gestión, plan/casos/resultados de pruebas y metodología incremental. En el monitoreo se separa la elaboración de evidencias de la ejecución y aprobación técnica de funcionalidades y pruebas. Alcance. No se han eliminado los entregables solicitados en la pauta de Fase 2. La construcción de backend, frontend, pipeline 3D, visor y las pruebas con usuarios continúa o queda programada según sus dependencias.

Actividades no iniciadas o retrasadas Situación documental. El equipo confirma que la documentación solicitada para la Fase 2 está preparada. El informe de avance y el envío de anexos permanecen en proceso hasta su presentación formal. Situación técnica. Las pruebas de usabilidad con usuarios y la validación funcional final se programan para incrementos posteriores; no se presentan como ejecutadas. Tampoco se declara que no existan retrasos sin contrastar cada hito contra el cronograma actualizado. Ante desviaciones se ajustarán prioridades, dependencias y fechas, dejando constancia en los estados de avance.